## Sheet1
| Risico | Impact (1 t/m 5) | Kans (1 t/m 5) | Hoe is het op te lossen?
1. | Waterschade | 4 | 3 | Zet het systeem uit en vervang het beschadigde deel
2. | Defecte pomp | 3 | 2 | Pomp vervangen/ repareren voor een nieuwe pomp
3. | Geen verbinding met het dashboard | 1 | 2 | Programma opnieuw opstarten en controleren of het systeem aan staat
4. | Defecte sensor | 5 | 1 | Vervang de sensor
5. | Pompen worden verkeerd aangestuurd | 5 | 1 | Softwarematig probleem, er zou naar de code gekeken moeten worden
6. | Verbinding met pomp verloren | 2 | 2 | Aansluiting met pomp controleren en evt beter bevestigen
7. | Verbinding met sensor verloren | 5 | 2 | Controleer de aansluitingen met de sensor en of deze nog op de juiste posititie bevestigd is