## Product backlog
Requirement | User story | Taken (suggesties) | Acceptatie criteria | MoSCoW
1. Het systeem heeft een interface met sensordata waarin de data overzichtelijk voor weergeven. Bijv. een grafiek. | Ik wil duidelijk kunnen zien in welke hoek de boerderij zich bevindt en in welke toestand de andere onderdelen verkeren, om een duidelijk overzicht te hebben van het systeem. | 1. Sensordata uitlezen en verwerken 2. Data versturen naar een interface 3. Data weergeven op een interface 4. Uitbreiden volgens wensen opdrachtgever | Er is een interface met bruikbare en relevante data die door iedereen gebruikt, bediend en bekeken kan worden | M
2. Het systeem bepaalt de hoek van Floating Farm relatief tot waterpas met behulp van een sensor(en). | Als systeem wil ik de hoek nauwkeurig berekenen, zodat ik weet naar welke kant water verplaatst moet worden. | 1. Geschikte sensoren uitzoeken 2. Sensoren testen en kiezen 3. sensor kalibreren | De sensor moet binnen 5° accuraat aangeven of het water pass is. De sensor data moet gebruikt kunnen worden door het stabilzatie algoritme | M
3. Het systeem kan de Floating Farm in de Rotterdamse Haven stabiliseren met een waterpompsysteem. | Als beheerder wil ik dat de boerderij zichzelf stabiliseert door water te verplaatsen met pompen, zodat dit duurzaam en efficient gebeurd. | 1. Geschikte pompsystemen uitzoeken 2. Testen en de beste plaatsing van de bijbehorende pompen kiezen 3. Pompsysteem implementeren in het schaalmodel | Het pompsysteem brengt water in en uit de hier voor bestemde ruimtes om de Floating Farm te stabiliseren. | M
4. Het systeem heeft een algoritme om met nauwkeurigheid en precisie constant data op kan halen van de MPU-6050. | Als systeem wil ik sensordata waterpas hebben, zodat ik altijd nauwkeurige en realistische lezingen krijg. | 1. Onderzoek naar data-analyse en filtering 2. Algoritme om sensor data waterpas te houden 3. Algoritme testen en kalibreren | Het algortime geeft instructie die max 5° van waterpas is en waterpas gehouden worden.
5. Het systeem heeft een algoritme om de pompen aan te kunnen sturen met gebruik van de afgelezen sensordata bij de MPU-6050 vandaan. | Als systeemeigenaar wil ik dat het systeem uit zichzelf de boerderij stabiliseert op basis van de gemeten data, zodat deze niet door een mens geregeld hoeft te worden en altijd nauwkeurig zal zijn. | 1. Testen gebruik van pompen + sensor(en) 2. Implementeren en tunen tot gewenst gebruik | De pompen worden automatisch aangestuurd door het algoritme op basis van de sensordata | M
6. De miniatuur waterpompen kunnen binnen … minuten de ballasttanks opvullen en leeg laten lopen. | Als eigenaar wil ik dat de pompen de ballasttanks binnen … minuten kunnen legen en opvullen om in noodgevallen snel te kunnen reageren. | 1. Overleg met opdrachtgever binnen hoeveel minuten. 2. Gebaseerd op het overleg berekenen hoeveel water de pompen moeten kunnen verplaatsen om dit te bereiken. 3. Pomp uitkiezen en bestellen 4. Pomp implementeren | De pompen kunnen de ballasttanks binnen … minuten leeg en vol pompen/laten lopen. | M
7. Het schaalmodel lijkt sprekend op het fysieke uiterlijk van de Floating Farm die in de Rotterdamse Haven ligt. | Als opdrachtgever wil ik dat het schaalmodel en realistische representatie is van het echte gebouw, zodat het compleet duidelijk is hoe het uiteindelijk in werking gaat. | 1. Schaalmodel maken 2. 3D design maken op schaal van de rest van de Farm 3. Farm namaken | Het schaalmodel is op 1:100 schaal van de Floating Farm, met zo veel mogelijk detail. | M
8. De Ballasttanks kunnen de Floating Farm … graden kantelen. | Als eigenaar wil ik dat de Ballasttanks de Floating Farm … graden kunnen kantelen, zodat mijn boerderij altijd waterpas kan staan. | 1. Berekenen hoeveel drijfvermogen de Ballasttanks moeten hebben. 2. Maak de Ballasttanks gebaseerd op deze berekeningen. | De ballasttanks hebben het drijfvermogen/inhoud om de Floating Farm … graden te draaien. | C
9. Het complete systeem heeft een maximale afwijking van … graden tot waterpas. | Als eigenaar wil ik dat het systeem niet meer dan … graden afwijkt om te zorgen dat mijn lezingen nauwkeurig en correct zijn. | 1. Maximale afwijking berekenen 2. Huidige afwijkingen bekijken 3. Aanpassingen implementeren zo nodig | Het systeem heeft ten alle tijden niet meer dan 5° graden afwijking tot waterpas. | M
10. Het systeem is bruikbaar voor toekomstige designs en uitbreidingen aan de Floating Farm. | Als eigenaar wil ik dat het design uitbreidbaar en herbruikbaar is, om te zorgen dat dit probleem opgelost is voordat het onstaat bij volgende Floating Farms. | 1. Onderzoeken wat er nodig is om een design herbruikbaar te maken. 2. Rekening houden met de onderzochte dingen. | Het systeem is gemakkelijk toe te passen bij toekomstige Floating Farms en is ook makkelijk uitbreidbaar. | M
11. Het systeem maakt gebruik van ballasttanks voor een betrouwbaar, uitbreidbaar en betaalbaar gebruik. | Als eigenaar wil ik dat mijn systeem ballasttanks gebruikt, om te zorgen dat het makkelijk toegepast kan worden op andere systemen, en ook niet te grote kosten veroorzaakt. | 1. Onderzoeken wat een ballasttank inhoud of doet, en kijken wat voor Ballasttanks er zijn. 2. Een ballasttanks uitkiezen en een demo-versie maken. 3. Meerdere nettere ballasttanks maken, en deze toevoegen aan het schaalmodel. | De Floating farm gebruikt meerdere ballasttanks om zichzelf te stabiliseren. | S
M

## ChangeLog
Datum | changelog
16/9/2025 | maak document en eerste versie backlog
19/9/2025 | verbeteringen product backlog
15/10/2025 | Meer requirements toegevoegd
21/10/2025 | Notatie aangepast en requirements afgevinkt
2025-12-12 | Kleine aanpassingen taken